## Planificador de proyectos
Proyecto Fin Grado Jorge Villalba Ruiz
| Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
| ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS DESDE 1 ABRIL
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
APLICACIÓN WEB
| Función 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
| Función 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
| Función 03 | 4 | 3 | 4 | 3 | 100%
| Función 04 | 7 | 4 | 7 | 4 | 100%
| Función 05 | 11 | 1 | 11 | 1 | 100%
APLICACIÓN VENTAS
| Función 01 | 16 | 4 | 16 | 4 | 100%
| Función 02 | 20 | 4 | 20 | 4 | 100%
| Función 03 | 23 | 3 | 23 | 3 | 100%
| Función 04 | 26 | 2 | 26 | 2 | 100%
| Función 05 | 28 | 2 | 28 | 2 | 100%
APLICACIÓN LOGISTICA
| Función 01 | 30 | 2 | 30 | 2 | 100%
| Función 02 | 32 | 4 | 32 | 4 | 100%
| Función 03 | 36 | 2 | 36 | 2 | 100%
APLICACIÓN LOGISTICA
| Función 01 | 38 | 2 | 38 | 2 | 100%
| Función 02 | 40 | 2 | 40 | 2 | 100%
| Función 03 | 43 | 3 | 44 | 47 | 100%
| Función 04 | 46 | 2 | 47 | 49 | 100%